## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 1
к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)), на территории муниципального образования "город Сураж"
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
№ пп | Адрес МКД |  |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
|  | ВИД ремонта для ПРИЛОЖЕНИЯ 2 | Вид кровли | [10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв,м | чел. | руб. | руб. | руб, | руб, | руб, | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2017 год
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | [20 empty] | 0
1 | г. Сураж, ул. Красная, д.12 | СК |  | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 490.5 | 459.7 | 298.2 | 13 | 1578037.99 | 0 | 0 | 0 | 1578037.99 | 3328.11 | 4503.95 | 12.2017 | 1175.84
2 | г. Сураж, ул. Ленина, д. 54 | СК |  | 1948 |  | кирпичные | 2 | 1 | 558.3 | 498.1 | 326.4 | 15 | 1647365.11 | 0 | 0 | 0 | 1647365.11 | 3223.39 | 4503.95 | 12.2017 | 1280.56
3 | г. Сураж, ул. Октябрьская, д. 13 | СК |  | 1962 |  | кирпичные | 2 | 1 | 240.3 | 218.3 | 143.9 | 12 | 729456.35 | 0 | 0 | 0 | 729456.35 | 3354.58 | 4503.95 | 12.2017 | 1149.37
4 | г. Сураж, ул Садовая, д. 25 А | СК |  | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 297.2 | 276.2 | 173.9 | 10 | 911451.9 | 0 | 0 | 0 | 911451.9 | 3211.5 | 4503.95 | 12.2017 | 1292.45
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района 2017 год |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1586.3 | 1452.3 | 942.4 | 50 | 4866311.35 | 0 | 0 | 0 | 4866311.35 | 3350.7618 |  |  | -3350.7618
2018 год
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | [20 empty] | 0
1 | г. Сураж, ул. Вокзальная, д. 46А | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1968 |  | кирпичные | 2 | 1 | 862.2 | 656 | 620.8 | 49 | 2267034 | 0 | 0 | 0 | 2267034 | 3455.8445 | 4503.95 | 12.2018 | 1048.1055
2 | г. Сураж, ул. Ворошилова, д. 15 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 309 | 284.5 | 284.5 | 9 | 853776 | 0 | 0 | 0 | 853776 | 3000.9701 | 4503.95 | 12.2018 | 1502.9799
3 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 2А | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 574 | 525.6 | 525.6 | 21 | 1578192 | 0 | 0 | 0 | 1578192 | 3002.6484 | 4503.95 | 12.2018 | 1501.3016
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района 2018 год |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1745.2 | 1466.1 | 1430.9 | 79 | 4699002 | 0 | 0 | 0 | 4699002 | 3205.1033 |  |  | -3205.1033
2019 год
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | [20 empty] | 0
1 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 9 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1990 |  | кирпичные | 2 | 3 | 989.8 | 901.2 | 901.2 | 41 | 2606604 | 0 | 0 | 0 | 2606604 | 2892.3702 | 4503.95 | 12.2019 | 1611.5798
2 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 10 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 546.1 | 502.1 | 502.1 | 22 | 1529682 | 0 | 0 | 0 | 1529682 | 3046.5684 | 4503.95 | 12.2019 | 1457.3816
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1535.9 | 1403.3 | 1403.3 | 63 | 4136286 | 0 | 0 | 0 | 4136286 | 2947.5422 |  |  | -2947.5422

## Приложение 2
Приложение №2 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 2 к краткосрочному (2017 год) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы)
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Приложение 2
к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)), на территории муниципального образования "город Сураж"
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ пп | Адрес МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [12 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Пер-во невент. крыши на вент. крышу, устр-во выходов на кровлю | Установка коллектив-ных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Другие виды
|  |  |  | руб, | руб. | ед. | руб. | кв. м |  |  | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2017год
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | [21 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF!
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  |  |  | 4866311.35 | 0 | 0 | 0 | 1380.8 |  |  | 4866311.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.2695 | -3524.2695
1 | г. Сураж, ул. Красная, д.12 | СК |  | 1578037.99 | 0 | 0 | 0 | 445 | скатная | 3438.05 | 1578037.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3546.1528 | 957.7972
2 | г. Сураж, ул. Ленина, д. 54 | СК |  | 1647365.11 | 0 | 0 | 0 | 475.8 | скатная | 3438.05 | 1647365.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3462.3058 | 1041.6442
3 | г. Сураж, ул. Октябрьская, д. 13 | СК |  | 729456.35 | 0 | 0 | 0 | 207 | скатная | 3438.05 | 729456.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3523.9437 | 980.0063
4 | г. Сураж, ул Садовая, д. 25 А | СК |  | 911451.9 | 0 | 0 | 0 | 253 | скатная | 3438.05 | 911451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3602.5767 | 901.3733
2018год
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | [21 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF!
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  |  |  | 4699002 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 4699002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | -3234
1 | г. Сураж, ул. Вокзальная, д. 46А | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 2267034 | 0 | 0 | 0 | 701 |  |  | 2267034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3234 | 1269.95
2 | г. Сураж, ул. Ворошилова, д. 15 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 853776 | 0 | 0 | 0 | 264 |  |  | 853776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3234 | 1269.95
3 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 2А | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1578192 | 0 | 0 | 0 | 488 |  |  | 1578192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3234 | 1269.95
2019год
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района | [21 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF!
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  |  |  | 4136286 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 4136286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | -3234
1 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 9 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 2606604 | 0 | 0 | 0 | 806 |  |  | 2606604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3234 | 1269.95
2 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 10 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | скатная | 1529682 | 0 | 0 | 0 | 473 |  |  | 1529682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.95 | 3234 | 1269.95

## Приложение 3
Приложение 3
к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)), на территории муниципального образования "город Сураж"
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района 2017-2019 годы |  | 4867.4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13701599.35 | 13701599.35
1 | Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района 2017 год | 1586.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4866311.35 | 4866311.35
2 | Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района 2018 год | 1745.2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4699002 | 4699002
3 | Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района 2019 год | 1535.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4136286 | 4136286