# Администрация Суражского района Брянской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 июля 2019г.   № 678

г. Сураж

Об утверждении плана основных

организационно-технических мероприятий

администрации Суражского района по

подготовке и проведению выборов

депутатов Брянской областной Думы VII созыва

и депутатов  представительных органов муниципальных

образований Суражского района

На основании статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ                          «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» администрация Суражского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных организационно-технических мероприятий администрации Суражского района по подготовке и проведению выборов депутатов Брянской областной Думы и депутатов представительных органов муниципальных образований Суражского района 8 сентября 2019 года. (Приложение №1)

2. Утвердить список ответственных работников за организационно-техническое обеспечение выборов депутатов Брянской областной Думы и депутатов представительных органов муниципальных образований Суражского района  (Приложение 2).

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений разработать аналогичные планы основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Брянской областной Думы и депутатов представительных органов муниципальных образований Суражского района.

4. Отделу организационной работы и внутренней политики администрации Суражского района (Котенок В.Г.) настоящее постановление довести до заинтересованных лиц и опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальный вестник Суражского района» и разместить на официальном сайте администрации Суражского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Суражского района                                                                   В.П.Риваненко

Котенок В.Г.

2-11-36

Приложение №1

Утвержден Постановлением администрации

Суражского района  от  22 июля 2019  года  № 678

ПЛАН

основных организационно-технических мероприятий по подготовке и

проведению  выборов депутатов Брянской областной Думы и депутатов представительных органов муниципальных образований Суражского района 8 сентября 2019 года.

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием номеров и границ | До 29 июля 2019г. | Отдел организационной работы и внутренней политики администрации Суражского района |
| 2. | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | До 29 июля 2019г. | Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
| 3. | Направить ходатайство в избирательную комиссию Брянской области об открытии избирательных участков в г. Сураже в день голосования на выборах депутатов Брянской областной Думы и депутатов представительных органов муниципальных образований Суражского района с 7-00 часов, для избирателей, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы | До 26 августа 2019 года | Отдел организационной работы и внутренней политики администрации Суражского района. По предоставлению заявок от предприятий и организаций с непрерывным графиком работы |
| 4. | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей | Еженедельно со дня представления сведений | Главы администраций района и сельских поселений (по согласованию) |
| 5. | Направление заявок о представлении помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями. | В течении 3-х суток с момента получения уведомления | Иванченко Н.В., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района, главы сельских поселений (по согласованию) |
| 6. | Рассмотрение поданных уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер | В течении 3-х суток с момента получения уведомления | Администрация района; главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
| 7. | Выделение оборудования на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов политических партий, выдвинувших списки кандидатов. | Не позднее 8 августа 2019 года | Администрация Суражского района, главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
| 8. | Обеспечить избирательные участки средствами связи, пожарной сигнализации, транспортными средствами, теплом и электроэнергией, сейфами, мебелью | С 10 августа 2019г. | Белозор С.М.. – и.о. заместителя главы администрации района; Главы администраций сельских поселений |
| 9. | Совместно с территориальной избирательной комиссией провести инструктивное совещание с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам готовности к проведения выборов депутатов | До 1 сентября 2019г. | Белозор С.М.. – и.о. заместителя главы администрации района; Граждан Л.Н.- председатель территориальной избирательной комиссии Суражского района |
| 10. | Отделу полиции «Суражский» обеспечить охрану общественного порядка и безопасность на избирательных участках, сохранность избирательных документов, | С 5 сентября 2019 года | Белозор С.М.. – и.о. заместителя главы администрации района; Приходько Е.В,- начальник отдела полиции «Суражский» (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить культурное обслуживание населения в период предвыборной кампании и в день выборов 8 сентября 2019 года. (По отдельному плану отдела культуры администрации района) | С 8 августа 2019 года | Шпаков В.Н., начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Суражского района |
| 12. | Обеспечить торговое обслуживание населения продуктами первой необходимости на избирательных участках в день выборов согласно поданных заявок председателями участковых избирательных комиссий | С 8 августа 2019 года | Гончарова Е.В..., начальник отдела экономического развития и организации предоставления муниципальных услуг администрации района |

Приложение 2

Утвержден Постановлением администрации

Суражского района от 22 июля 2019 года  № 678

СПИСОК

ответственных за организационно-техническое обеспечение  выборов депутатов Брянской областной Думы и депутатов представительных органов муниципальных образований Суражского района 8 сентября 2019 года

| № УИК | Адрес комиссии, месторасположение | ФИО ответственного | Телефон | Полное наименование места работы, занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 947 | Суражский избирательный участок № 947 (центр – здание ветстанции, ул.Ленина,д.84) | Ларченко Людмила Леонидовна | 89191924694 | Начальник ГБУ БО «Суражская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию) |
| 948 | Суражский избирательный участок № 948 (центр – здание Суражского ДРСУч, ул.Ново-Мглинская, д.30) | Подоляко Николай Николаевич | 89102360401 | Начальник Суражского ДРСУч (по согласованию) |
| 949 | Суражский избирательный участок № 949 (центр – бывшее здание АООТ «Автомобилист», ул.Ворошилова,д.77) | Прокопенко Денис Георгиевич | 89103348439 | Директор МУП «Полигон» |
| 950 | Суражский избирательный участок № 950 (центр – здание Суражского ПАТП, ул.Белорусская,д.150а) | Бурдакова Нина Владимировна | 89102368699 | Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Суражском районе» |
| 951 | Суражский избирательный участок № 951 (центр - здание МАУ «Спортивная школа физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» ул.Садовая д.11) | Белозор Сергей Михайлович | 89621307737 | И.о.заместителя главы администрации Суражского района |
| 952 | Суражский избирательный участок № 952 (центр - здание СОШ № 1 г. Суража, ул.Белорусская, д.66) | Морозов Олег Георгиевич | 89103383932 | Директор МБОУ СОШ № 1 г.Суража |
| 953 | Суражский избирательный участок № 953 (центр – здание промышленно-Аграрного техникума, ул.Белорусская,д.60) | Недосеко Алексей Дмитриевич | 89103328890 | Директор ГБУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» (по согласованию) |
| 954 | Суражский избирательный участок № 954 (центр - здание РДК, ул.Ленина,д.52) | Толока Светлана Владимировна | 89092450642 | Начальник финансового отдела администрации Суражского района |
| 955 | Суражский избирательный участок № 955 (центр – здание педколледжа, ул.Октябрьская,д.81) | Шпакова Инна Алексеевна | 89102343211 | Директор ГБУ «Суражский педагогический колледж им.А.С.Пушкина» (по согласованию) |
| 956 | Влазовичский избирательный участок № 956 (центр – здание Влазовичского сельского дома культуры, с.Влазовичи, ул.Ленина,д.24) | Езерская Ольга Викторовна | 89065030911 | Заместитель главного врача ГБУЗ «Суражская ЦРБ» (по согласованию) |
| 957 | Красно- слободской избирательный участок № 957 (центр – здание Краснослободского сельского Дома культуры, д.Красная Слобода, ул.Гагарина,д.8а) | Салаев Иван Иванович | 89803005709 | Ведущий специалист по природопользованию и санитарной безопасности администрации Суражского района |
| 958 | Андреевский избирательный участок № 958 (здание пожарного депо, д.Андреевка,ул.Октябрьская,д.16) | Скок Нина Александровна | 89192929653 | Директор МУП «Благоустройство» |
| 959 | Косичский избирательный участок № 959 (центр – здание Косичского сельского Дома культуры, с.Косичи, ул.Молодежная,д.8) | Хомякова Татьяна Петровна | 89051028058 | Заведующая архивом администрации Суражского района |
| 960 | Октябрьский избирательный участок № 960 (центр – здание Октябрьской сельской школы, с.Октябрьское, ул.Ковалевка,д.1) | Гончарова Елена Владимировна | 89803096446 | Начальник отдела экономического развития администрации Суражского района |
| 961 | Дегтяревский избирательный участок № 961 (центр – здание Дегтяревского сельского Дома культуры, с.Дегтяревка, пер.Садовый,д.8) | Кравченко Алексей Евгеньевич | 89155368696 | Начальник отдела образования администрации Суражского района |
| 962 | Жастковский избирательный участок № 962 (центр – здание Жастковского сельского Дома культуры, д.Жастковор,ул.Центральная,д.23) | Либерман Надежда Геннадьевна | 89102992775 | Начальник ГКУ «Центр занятости населения в Суражском районе» (по согласованию) |
| 963 | Вьюковский избирательный участок № 963 (центр – здание МБОУ Вьюковская СОШ, с. Вьюково, пер.Сентябрьский,д.1) | Шалыго Александр Васильевич | 89621315089 | Директор МБУ Вьюковская СОШ |
| 964 | Дубровский избирательный участок № 964 (центр – здание МБОУ Дубровская СОШ, с.Дубровка, ул.Центральная,д.3) | Теодорович Дмитрий Николаевич | 89051047313 | Главный врач ГБУЗ «Суражская ЦРБ» (по согласованию) |
| 965 | Далисичский избирательный участок № 965 (центр – здание МБОУ Далисичская СОШ, с.Далисичи, ул.Октябрьская,д.5) | Шевцова Антонина Павловна | 89208694901 | Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 966 | Слищенский избирательный участок № 966 (центр – здание МБОУ Слищенская ООШ, д.Слище, ул.Советская,д.71а) | Иванченко Наталья Викторовна | 89621490863 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Суражского района |
| 967 | Струженский избирательный участок № 967 (центр – здание Струженской сельской школы, д.Струженка, ул.Новая,д.8) | Селезнева Людмила Александровна | 89102938390 | Заведующая Суражским краеведческим музеем (по согласованию) |
| 968 | Кулажский избирательный участок № 968 (центр – здание МБОУ Кулажская СОШ, с.Кулаги, ул.Октябрьская,д.23) | Шпаков Виталий Николаевич | 89158057400 | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Суражского района |
| 969 | Жемердеевский избирательный участок № 969 (центр – здание Жемердеевского сельского Дома культуры, д.Жемердеевка, ул.Ворошилова,д.2) | Хромой Сергей Семенович | 89103370471 | Начальник Суражского газового участка (по согласованию) |
| 970 | Лесновский избирательный участок № 970 (центр – здание Лесновского сельского Дома культуры, п.Лесное, ул.Школьная,д.6) | Евланов Николай Иванович | 89103306899 | Директор ФГУ комбинат «лава» Росрезерва (по согласованию) |
| 972 | Каменский избирательный участок № 972 (центр – здание МБОУ Каменская ООШ, д.Каменск, ул.Новая,д.1) | Ломко Оксана Михайловна | 89605507644 | Директор МУП «Рынок» |
| 973 | Глуховский избирательный участок № 973 (центр – здание Глуховской сельской школы, д.Глуховка, ул.Садовая,д.8) | Дубинин Владимир Михайлович | 89192939135 | Директор УК «МКО» (по согласованию) |
| 974 | Лопазненский избирательный участок № 974 (центр – здание МБОУ Лопазненская ООШ, с.Лопазна, ул.Дубиновка,д.61) | Жигальский Александр Семенович | 89605578848 | Начальник ГКУ «Суражское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) |
| 975 | Костеничский избирательный участок № 975 (центр – здание Костеничской сельской школы, с.Костеничи, ул.Заречье,д.17а) | Дубинина Татьяна Васильевна | 89102347072 | Главный редактор газеты «Восход» (по согласованию) |
| 976 | Ляличский избирательный участок № 976 (центр – здание МБУК «Ляличский социально-культурный центр», с.Ляличи, ул.Мичурина,д.10) | Дубинина Ольга Фёдоровна | 89611074748 | Начальник ГКУ «Отдел социальной защиты населения» (по согласованию) |
| 977 | Нивнянский избирательный участок № 977 (центр – здание Нивнянского сельского Дома культуры, с.Нивное, ул.Ленина,д.57) | Коноплин Фёдор Константинович | 89036443898 | Директор ГБСУСОН "Суражский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (по согласованию) |
| 978 | Высоко- Селищанский избирательный участок № 978 (центр – здание МБОУ Высокоселищанская ООШ, с.Высокоселище, ул.Молодежная,д.1) | Яценко Нина Викторовна | 89102955889 | Заместитель начальника отдела образования администрации Суражского района |
| 979 | Ново- Дроковский избирательный участок № 979 (центр – здание Ново-Дроковского сельского Дома культуры, с.Новый Дроков, пер.Молодежный,д.10) | Николаенко Раиса Михайловна | 89605607844 | Директор МБУК «Суражская районная межпоселенческая библиотека» |
| 980 | Овчинский избирательный участок № 980 (центр – здание Овчинского сельского Дома культуры, с.Овчинец, ул.Заречная,д.2а) | Белый Александр Александрович | 89102920087 | Директор МУП «Суражский районный водоканал» |
| 981 | Калинковский избирательный участок № 981 (центр – здание Калинковского сельского Дома культуры, д.Калинки, ул.Садовая,д.2) | Болмат Николай Николаевич | 89107433390 | Заведующий сектором по физической культуре и спорту администрации Суражского района |
| 982 | Старо- Кашовский избирательный участок № 982 (центр – здание Старокашовской сельской школы, д.Старая Кашовка, ул.Молодежная,д.14а) | Задиран Анна Алексеевна | 89103320525 | Заместитель директора МУП «Рынок» |
| 983 | Душатинский избирательный участок № 983 (центр – здание Душатинской СОШ, с.Душатин, ул.Школьная,д.1) | Виниченко Михаил Николаевич | 89051885954 | Управляющий делами администрации Суражского района |
| 984 | Гудовский избирательный участок № 984 (центр – здание Гудовской сельской школы, с.Гудовка, ул.Октябрьская,д.30) | Бакуло Антонина Сергеевна | 89102965553 | Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Суражского района |