**Приложение № 5**

**к постановлению**

**Нивнянской сельской администрации**

**от 26 октября 2018 года № 35**

Отчет

Об исполнении программ бюджета муниципального образования

«Нивнянское сельское поселение» за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс введены понятия «государственная программа Российской Федерации», «государственная программа субъекта Российской Федерации», «муниципальная программа» (статья 179 БК РФ).

В Нивнянском сельском поселении программы разрабатываются в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Нивнянской сельской администрации от 23.12.2014 года № 186 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нивнянского сельского поселения»

В течение 9 месяцев 2018 года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны: с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом муниципального образования Нивнянское сельское поселение на 2018 год; с продлением срока реализации муниципальных программ до 2020 года. Нивнянской сельской администрацией разработаны на 2018 год три муниципальных программы.

**Сведения о количестве целевых программ и об объемах ассигнований,**

**предусмотренных на их реализацию за 9 месяцев 2018 года**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **Плановые**  **бюджетные**  **ассигнования**  **2018 год** | **Фактически исполнено**  **за 9 месяц**  **2018 год** | **Процент**  **выполнения, %** |
| Количество целевых программ (ед.) | 3 | 3 |  |
| Объем ассигнований на целевые программы, тыс. рублей | 2760558,50 | 1531870,73 | 55,5 |
| Общий объем расходов, тыс. рублей | 3243230,50 | 1842941,03 | 56,8 |
| Доля расходов на целевые программы в общем объеме расходов бюджета, % | 85,1 | 83,1 |  |

Расходы на реализацию целевых программ в 2018 году составили 2760558,50 рублей, доля расходов на содержание муниципальных программ составила 83,1% или 1531870,73рублей.

**Расходы бюджета за 9 месяцев 2018 год в разрезе муниципальных программ муниципального образования «Нивнянское сельское поселение»**

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | План  на 2018 год | Исполнено  за 9 месяцев 2018 год | % исполне  ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Реализация полномочий органов местного самоуправления Нивнянского сельского поселения на 2018– 2020 годы» | Нивнянская сельская администрация | 1 945 554,00 | 1033368,29 | 53,1 |
| «Управление муниципальными финансами Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Нивнянская сельская администрация | 63 998,94 | 42 686,00 | 66,7 |
| «Обеспечение пожарной безопасности Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Нивнянская сельская администрация | 751 005,56 | 455816,44 | 60,7 |
| **ИТОГО** |  | **2 760 558,50** | **1 531870,73** | **55,5** |

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Нивнянского сельского поселения на 2018–2020 годы» за 9 месяцев 2018 года использовано 1033368,29 рублей, или 53,1% программной части бюджета.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 9 месяцев 2018 года использовано 42686,00 рублей, или 66,7% программной части бюджета.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 9 месяцев 2018 года использовано 455816,44 рублей, или 60,7% программной части бюджета.

**Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления**

**Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы»**

Целью муниципальной программы является формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития муниципального образования «Нивнянское сельское поселение», позволяющей в перспективе достичь высокого показателя уровня жизни и создание в дальнейшем благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе реализации ее природного, географического и промышленного потенциала. Это подразумевает увеличение доходов населения, развитие инфраструктуры.

Структура расходов муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы» представлена в таблице 3

**Структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления**

**Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы»**

Таблица 3

| Направление расходов | Утверждено  на 2018 год, рублей | Исполнено за 9 месяцев 2018года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы 0104 | 1127711,00 | 699388,40 | 62,0 |
| Другие общегосударственные вопросы 0113 | 252942,00 | 139708,96 | 55,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 12000,00 | 12000,00 | 100 |
| Благоустройство всего 0503 в т.ч. | 524065,00 | 166250,93 | 31,7 |
| Уличное освещение | 215078,00 | 118474,18 | 55,1 |
| Содержание мест захоронения | 152722,00 | 29413,50 | 19,3 |
| Мероприятия по благоустройству | 156265,00 | 18363,25 | 11,8 |
| Пенсионное обеспечение населения 1001 | 28836,00 | 16020,00 | 55,6 |
| **ИТОГО** | **1945554,00** | **1033368,29** | **53,1** |

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами**

**Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы»**

Основными задачами муниципальной программы являются: реализация отдельных мероприятий в сфере осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; проведение мероприятий по защите информации.

Целью реализации муниципальной политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций является обеспечение гарантированного уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Структура расходов муниципальной программы **«**Управление муниципальными финансами Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы» представлена в таблице 4

**Структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы»**

Таблица 4

| Направление расходов | Утверждено  на 2018 год, рублей | Исполнено  за 9 месяцев 2018года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Национальная оборона 02 | 63998,94 | 42686,00 | 66,7 |
| **ИТОГО** | **63998,94** | **42686,00** | **66,7** |

**Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности**

**Нивнянского сельского поселения на 2018 - 2020 годы»**

Целью муниципальной программы является создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения;

Структура расходов муниципальной программы **«**Обеспечени**е** пожарной безопасности Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы» представлена в таблице 5

**Структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности**

**Нивнянского сельского поселения на 2018-2020 годы»**

Таблица 5

| Направление расходов | Утверждено  на 2018 год, рублей | Исполнено  за 9 месяцев 2018года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение пожарной безопасности 0310 | 751005,56 | 455816,44 | 60,7 |
| **ИТОГО** | **751005,56** | **455816,44** | **60,7** |